## Лист1
Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | статус
Неделя №1
Изучение теории по SPA |  | 16 | 10
VueX | Выучить теории по vuex | 5 | 2 | В проверке
Back-end | Выучить теории по Back-end | 3 | 1 | Не начато
AdminLTE | Выучить теории по AdminLTE | 5 | 7 | В процессе выполнения
Практика |  | 15 | 18
Верстка Header+Sitebar | Сверстать шапку и сайтбар | 5 | 4 | Набросок
Верстка первой страницы | Верстка первой страницы с графиками | 10 | 14 | В процессе выполнения
Неделя №2
Изучение теории по SPA |  | 10 | 13
ApexCharts | Выучить теории по ApexCharts | 5 | 8 | В процессе выполнения
AdminLTE | Подтягивание теории по AdminLTE | 5 | 5 | Выполнено
Практика |  | 13 | 15
Доделывание Header+Sitebar | Доверстать шапку и сайтбар | 3 | 2 | Выполнено
Борьба с первой страницы | Верстка первой страницы с графиками | 5 | 8 | В процессе выполнения
Верстка второй станицы | Верстка второй страницы с банерами и слайдером | 5 | 5 | Набросок
Неделя №3
Изучение теории по SPA |  | 10 | 8
ApexCharts | Выучить теории по ApexCharts | 5 | 3 | В процессе выполнения
Теория по путям в локальном сервере | Выучить теории по путям в локальном сервере | 5 | 5 | В процессе выполнения
Практика |  | 25 | 13
Борьба с первой страницы | Верстка первой страницы с графиками | 5 | 3 | В процессе выполнения
Верстка второй станицы | Верстка второй страницы с банерами и слайдером | 20 | 10 | Набросок
Неделя №4
Изучение теории по SPA |  | 8 | 8
Webpack | Подтянуть теорию по Webpack | 3 | 3 | В процессе выполнения
Теория по VueDevtool | Разобрать теории по VueDevtool | 5 | 5 | В процессе выполнения
Практика |  | 8 | 22
Борьба с Webpack | Настройка webpack: установка, настройка, подключение лодеров, плагинов, библиотек …. | 5 | 10 | В процессе выполнения
Разбор ошибок и багов | Разберательство багов | 2 | 7 | Набросок
Подключение SPA Vue к Webpack | Подключение SPA Vue к Webpack | 2 | 5 | В процессе выполнения
Неделя №5
Изучение теории по SPA |  | 3 | 3
Axios | Подтянуть теорию по Axios | 3 | 3 | В процессе выполнения
Практика |  | 15 | 15
Разбор ошибок и багов | Разберательство багов и ошибок | 5 | 10 | Выполнено(не полностью)
Страница графиков | Работа над страницей с графиками | 5 | 2 | В процессе выполнения
Страница банеров и слайдера | Работа над страницей банеров и слайдера | 10 | 5 | В процессе выполнения